## Resumo
Cronograma padrão de uma empresa nova — PRICETAX
O que é | O conjunto de fases, atividades e responsáveis que o painel grava automaticamente quando uma empresa é cadastrada (função blankProject, server/db.js). Cada empresa nasce com uma cópia própria — mudar o cronograma de uma não altera o padrão nem as outras.
Tamanho | 3 fases · 12 atividades (11 obrigatórias) · 3 subatividades · 11 responsáveis padrão
Ciclo | 07/08/2026 a 09/07/2027 — 12 meses, uma entrega por mês
Lógica | Fase 1 (Leitura Real): levantar documentos e devolver o número geral. Fase 2 (Mão na Massa por Área): um mês por área do cliente (Compras, Vendas, Financeiro, Fiscal, Jurídico, Logística, Controladoria). Fase 3 (Consolidação): sistemas, tira-dúvidas e encerramento.
Ponto de atenção 1 | As DATAS são fixas (absolutas), não relativas à data do cadastro: toda empresa nova recebe 07/08/2026 a 09/07/2027, mesmo cadastrada depois. Quem entra em outubro/2026 já nasce com o Kickoff e o "Retorno com o número geral" atrasados. (Já o recurso "Clonar atividades" desloca as datas.)
Ponto de atenção 2 | O "responsável" das atividades da fase 2 é a ÁREA (Compras, Comercial, Financeiro…), não uma pessoa. Só as duas primeiras são da PRICETAX.
Ponto de atenção 3 | Nenhuma atividade nasce com prioridade, descrição de entrega, anexos ou comentários; todas começam "Não iniciado". Só o Kickoff tem subatividades (3).
Fonte | Lido do código do servidor (o que é gravado no banco a cada cadastro) e conferido com as empresas da base local. NÃO é uma leitura do banco de produção: lá cada cliente pode ter atividades a mais, a menos ou editadas — para ver o que vira "padrão de fato" use Visão Geral › Lacunas no painel.
Gerado em | 13/10/2026

## Atividades padrão
Nº | Fase | Atividade | Descrição | Responsável padrão (área) | Início previsto | Fim previsto | Duração (dias) | Obrigatória | Status inicial | Prioridade inicial | Subatividades | Quais subatividades
1 | Leitura Real | Kickoff único no cliente | Mapeamento + captura de documentos + validação inicial, tudo em uma só visita | PRICETAX | 07/08/2026 | 11/08/2026 | 5 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 3 | Mapear processos e sistemas · Coletar documentos fiscais · Validar dados coletados
2 | Leitura Real | Retorno com o número geral | Impacto real em preço de compra, preço de venda, DRE e caixa | PRICETAX | 18/09/2026 | 18/09/2026 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
3 | Mão na Massa por Área | Compras | Fornecedores que vão subir e descer de preço, item por item | Compras | 16/10/2026 | 16/10/2026 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
4 | Mão na Massa por Área | Vendas | Novos preços de venda por produto, cliente e canal | Comercial | 13/11/2026 | 13/11/2026 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
5 | Mão na Massa por Área | Financeiro | Nota de débito, nota de crédito, adaptação da área financeira e do caixa | Financeiro | 11/12/2026 | 11/12/2026 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
6 | Mão na Massa por Área | Fiscal / Tributário | cClassTrib e CST — coincide com a virada da CBS plena | Fiscal | 15/01/2027 | 15/01/2027 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
7 | Mão na Massa por Área | Jurídico | Contratos e cláusulas de repactuação | Jurídico | 12/02/2027 | 12/02/2027 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
8 | Mão na Massa por Área | Logística | Malha, centros de distribuição e rotas | Logística | 12/03/2027 | 12/03/2027 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
9 | Mão na Massa por Área | Controladoria | DRE reformada e indicadores executivos | Controladoria | 09/04/2027 | 09/04/2027 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
10 | Consolidação | Adaptação de sistemas | Parametrização e homologação final do ERP | TI | 14/05/2027 | 14/05/2027 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
11 | Consolidação | Tira-dúvidas geral | Todas as áreas juntas para fechar pendências soltas | Todas | 11/06/2027 | 11/06/2027 | 1 | Não | Não iniciado | (sem prioridade) | 0
12 | Consolidação | Encerramento | Retrospectiva do ano e plano do Ano 2 | Diretoria | 09/07/2027 | 09/07/2027 | 1 | Sim | Não iniciado | (sem prioridade) | 0

## Fases
Fase | Descrição da fase | Cor | Atividades | Quais | Período
Leitura Real | Captura dos documentos e devolução do número geral | #F5C400 | 2 | 1. Kickoff único no cliente · 2. Retorno com o número geral | 07/08/2026 a 18/09/2026
Mão na Massa por Área | Cada mês traduz o número em decisão de uma área | #3ea6ff | 7 | 3. Compras · 4. Vendas · 5. Financeiro · 6. Fiscal / Tributário · 7. Jurídico · 8. Logística · 9. Controladoria | 16/10/2026 a 09/04/2027
Consolidação | Sistemas ajustados, pendências fechadas, ciclo encerrado | #3ecf6e | 3 | 10. Adaptação de sistemas · 11. Tira-dúvidas geral · 12. Encerramento | 14/05/2027 a 09/07/2027

## Subatividades
Atividade | Subatividade | Concluída ao nascer
Kickoff único no cliente | Mapear processos e sistemas | Não
Kickoff único no cliente | Coletar documentos fiscais | Não
Kickoff único no cliente | Validar dados coletados | Não

## Responsáveis padrão
Responsável padrão | Tipo | Atividades no padrão | Quais
PRICETAX | Equipe PRICETAX | 2 | 1. Kickoff único no cliente · 2. Retorno com o número geral
Compras | Área do cliente | 1 | 3. Compras
Comercial | Área do cliente | 1 | 4. Vendas
Financeiro | Área do cliente | 1 | 5. Financeiro
Fiscal | Área do cliente | 1 | 6. Fiscal / Tributário
Jurídico | Área do cliente | 1 | 7. Jurídico
Logística | Área do cliente | 1 | 8. Logística
Controladoria | Área do cliente | 1 | 9. Controladoria
TI | Área do cliente | 1 | 10. Adaptação de sistemas
Diretoria | Área do cliente | 1 | 12. Encerramento
Todas | Todas as áreas juntas | 1 | 11. Tira-dúvidas geral